## Template Action Plan
Tâches | Personne responsable | 2015-01-05 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | Remarques
Note de concept
Sélectionner une date
Projet de note conceptuelle
Partager avec les partenaires et obtenir des commentaires
Finaliser la note de concept avec les commentaires
Envoyer au donateur pour examen
Finaliser la note conceptuelle
La date à retenir
Projet de « carte postale » de la date à retenir
Projet de lettre de la date à retenir pour les acteurs clés
Projet de lettre de la date à retenir pour les participants à la conférence
Partager la (les) lettre(s) avec les partenaires et obtenir des commentaires.
Finaliser le texte et concevoir le courriel/la carte électronique.
Envoyer les lettres au donateur pour approbation.
Élaborer une liste de participants à inviter.
Créer une inscription à EventBrite
Envoyez la date à retenir 3 à 6 mois avant l'événement.
Marque
Sélectionner un thème
Concevoir un logo
Vérifiez le logo et faites-le approuver
Lieu
Créer des critères de sélection pour le lieu de réunion
Recevez 3 devis de lieux
Créer un mémo de sélection pour le lieu de réunion
Élaborer un budget de travail et le partager
Réserver un bloc de chambres pour environ 30 % des invités
Verser un acompte
Salles plénières et salles de discussion
Contrôle des repas (petit-déjeuner, déjeuner et thé)
Réserver un espace pour des événements avant ou après
Sécuriser le multimédia pour les présentations (projecteurs, TV, etc.)
Programme
Projet du programme
Partager le projet du programme avec le groupe de planification.
Finaliser le programme.
Imprimer les programmes définitifs.
Logistique des voyages
Approbation du donateur
Autres approbations
Lettre de visa
Commander des visas
Réserver des vols (personnel)
Réserver les vols (autres présentateurs/participants)
Organiser le transport terrestre jusqu'au lieu de réunion/hôtel (date limite d'inscription le 12 mars).
Présentations
Élaborer une liste de présentateurs.
Travailler avec les présentateurs pour décider des techniques de GC pour les présentations.
Réviser et éditer les présentations.
Collecter les présentations finales dans des formats multiples.
Traduire les présentations (le cas échéant) et imprimer des copies
Logistique finale
Remplir la liste de contrôle des matériaux.
Matériaux de navires
Matériaux d'emballage
Rassembler les sacs/dossiers.
Évaluation
Développer l'évaluation de l'événement.
Réaliser un bilan après action.
Activités communautaires
Créer un plan de promotion et de diffusion.
Créer un plan de publication.
Soumettre un rapport de voyage
Finaliser le rapport sur le Share Fair
Webinaire possible après l'événement

## Sample Action Plan
Tâches | Personne responsable | 2015-01-05 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | Remarques
Note de concept
Sélectionnez une date 12-15 avril 2016. | JC | bar: 2015-01-05
Projet de note conceptuelle | JC | bar: 2015-01-12
Partager avec les partenaires et obtenir des commentaires | JC | bar: 2015-01-19 to 2015-01-26
Finaliser la note de concept avec les commentaires | JC | bar: 2015-01-26
Envoyer au donateur pour examen | JC | bar: 2015-01-26
Finaliser la note conceptuelle | JC | bar: 2015-01-26
La date à retenir
Projet de « carte postale » de la date à retenir | WG / LT | bar: 2015-02-02
Projet de lettre de la date à retenir pour les acteurs clés | JC / WG | bar: 2015-01-30 to 2015-02-09
Projet de lettre de la date à retenir pour les participants à la conférence | JC / WG | bar: 2015-01-30 to 2015-02-09
Partager la (les) lettre(s) avec les partenaires et obtenir des commentaires. | JC / AK | bar: 2015-01-30 to 2015-02-09
Finaliser le texte et concevoir le courriel/la carte électronique. | AK | bar: 2015-02-02 to 2015-02-09
Envoyer les lettres à l'USAID pour approbation. | JC/MK | bar: 2015-02-09
Élaborer une liste de participants à inviter. | Équipe | bar: 2015-01-12 to 2015-02-16
Créer une inscription à EventBrite | HF | bar: 2015-02-02
Envoyer la date à retenir d'ici le 9 février (mardi). | HF et LA | bar: 2015-02-09
Marque
Sélectionner un thème (partage entre pairs) | Équipe/Communications | bar: 2015-01-19 to 2015-01-26
Conception d'un logo (utilisez un logo similaire à celui de la foire originale d'Arusha Sh) | Réalisé | bar: 2015-01-19 to 2015-01-26
Logo Vet et approbation | Communications | bar: 2015-02-09
Lieu
Créer des critères de sélection pour le lieu de réunion | Réalisé | bar: 2015-01-12
Recevez 3 devis de lieux | Réalisé | bar: 2015-01-12 to 2015-01-19
Créer un mémo de sélection pour le lieu de réunion | Réalisé | bar: 2015-01-19 to 2015-01-26
Élaborer un budget de travail et le partager | HF | bar: 2015-01-30 to 2015-02-02
Réserver un bloc de chambres pour environ 30 % des invités | Réalisé | bar: 2015-02-02
Verser un acompte | HF | bar: 2015-02-02
Salles plénières et salles de discussion | HF | bar: 2015-02-02
Contrôle des repas (petit-déjeuner, déjeuner et thé) | HF / SD | bar: 2015-02-02
Réserver un espace pour des événements avant ou après | HF | bar: 2015-01-30 to 2015-02-02
Multimédia sécurisé pour les présentations (projecteurs, TV, etc.) Le lieu a une capacité de traduction simultanée. | HF | bar: 2015-02-02
Programme
Projet du programme | WG (soutien de JC) | bar: 2015-01-19 to 2015-02-09
Partager le projet du programme avec le groupe de planification. | WG (soutien de JC) | bar: 2015-02-02 to 2015-02-09
Finaliser le programme en incluant la journée d'assistance par les pairs. | WG/Équipe | bar: 2015-02-16 to 2015-02-23
Imprimer les programmes définitifs. | CM | bar: 2015-04-06
Programme : ASSISTANCE PAR LES PAIRS 1/2 journée vendredi
Finaliser la structure de l'assistance par les pairs. | WG | bar: 2015-02-09 to 2015-02-16
Examiner les candidats et identifier les pairs pour les apprenants. | WG/JC | bar: 2015-03-02 to 2015-03-16
Logistique des voyages
Concurrence de l'USAID Washington | HF | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Mission de concurrence de l'USAID | HF | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Lettre de visa (USAID ou bailleur du pays) | HF | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Commander des visas | HF | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Réserver des vols (personnel) | Individuel | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Réserver les vols (autres présentateurs/participants) | HF / Agence de voyage | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Organiser le transport terrestre jusqu'au lieu de réunion/hôtel (date limite d'inscription le 12 mars). | HF / SD | bar: 2015-03-16
Présentations
Élaborer une liste de présentateurs. | WG (soutien de JC) | bar: 2015-02-02 to 2015-02-16
Travailler avec les présentateurs pour décider des techniques de GC pour les présentations. | WG (soutien de JC) | bar: 2015-02-02 to 2015-03-09
Réviser et éditer les présentations. | JC/WG/Communications | bar: 2015-03-30 to 2015-04-06
Collecter les présentations finales dans des formats multiples. | Communications | bar: 2015-03-30 to 2015-04-06
Possibilité de traduire les présentations et d'en imprimer les copies. | HF | bar: 2015-03-30 to 2015-04-06
Logistique finale
Remplir la liste de contrôle des matériaux. | Heather | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Matériaux de navires | Heather | bar: 2015-03-02 to 2015-03-09
Matériaux d'emballage | Heather | bar: 2015-03-16 to 2015-03-23
Rassembler les sacs/dossiers. | HF / SD | bar: 2015-03-23 to 2015-03-30
Évaluation
Développer l'évaluation de l'événement. | WG (soutien de JC) | bar: 2015-03-16 to 2015-03-23
Effectuer AAR | WG/JC | bar: 2015-04-20
Activités communautaires
Plan P&D | Communications | bar: 2015-03-09 to 2015-03-16
Plan du blog | Communications | bar: 2015-03-09 to 2015-03-16
Rapports de voyage | Équipe | bar: 2015-04-20
Rapport sur le salon du partage | WG (soutien de JC) | bar: 2015-04-20 to 2015-05-04
Webinaire possible après l'événement | Équipe | bar: 2015-04-20 to 2015-05-04

## Share Fair Materials
Articles | Nouveau ou existant ? | Besoin d'être commandé ? | Quantité | Fournisseur | Livrer/prendre | Personne-ressource | Remarques | Seront-ils sur une table ou dans le sac ?

## List of participants
Nom | Coordonnées (courriel/téléphone) | Organisation | Confirmé | Personne-ressource | Conférencier ? | Une lettre de visa est nécessaire ? | Remarques

## Travel Arrangements
Noms des participants | Organisation | Visa obtenu | Date et heure d'arrivée et numéro de vol | Date et heure de départ et numéro de vol | Chambre d'hôtel confirmée | Numéro de confirmation si disponible | Transit aéroportuaire entrant confirmé