## Template - 3-Year Project
Calendrier de mise en œuvre de la gestion des connaissances | Année 1 | [11 empty] | Année 2 | [11 empty] | Année 5
Date :
Développé par : | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept
Version n° :
1. ÉVALUER LES BESOINS | bar: Oct; Oct to Sept
1. Identifiez le problème de santé que la GC peut contribuer à résoudre.
2. Définissez le public auquel s'adresse votre évaluation des besoins.
3. Décidez des questions clés auxquelles vous voulez que l'évaluation des besoins réponde.
4. Sélectionnez et mettez en œuvre les méthodes appropriées pour répondre à vos questions clés.
5. Analyser et synthétiser les résultats de l'évaluation des besoins.
2. STRATÉGIE DE CONCEPTION | bar: Oct
1. Décider des objectifs de la GC.
2. Définissez vos publics.
3. Fonder l'intervention de GC sur un cadre théorique pertinent.
4. Décider des outils et techniques de GC et des TIC appropriées.
5. Élaborer un budget et un plan de mise en œuvre.
6. Élaborer un plan de suivi et d'évaluation
7. Réunir les parties prenantes concernées pour lancer l'intervention de GC.
3. CRÉER ET ITÉRER | bar: Oct
1. Identifiez votre équipe de GC.
2. Rédiger les outils et techniques de GC.
3. Tester ou recueillir des informations sur les outils et techniques de GC, réviser et tester à nouveau.
4. Finaliser les outils et techniques de GC.
4. MOBILISER ET SURVEILLER | bar: Oct
1. Metttr en œuvre votre intervention de GC et tenir l'équipe informée.
2. Examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la GC.
3. Adapter si nécessaire.
5. ÉVALUER ET ÉVOLUER | bar: Oct
1. Décidez des résultats du programme à mesurer.
2. Choisissez le modèle d'évaluation.
3. Collecter, analyser et synthétiser les données de l'évaluation.
4. Partager les résultats de l'évaluation avec les principales parties prenantes.
5. Promouvoir l'utilisation des résultats des évaluations dans les politiques et les pratiques.
*Le plan de travail et le calendrier seront révisés à l'issue de l'évaluation des besoins.

## Sample - 3-Year Project
Calendrier de mise en œuvre de la gestion des connaissances | Année 1 | [11 empty] | Année 2 | [11 empty] | Année 5
Date :
Développé par : | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept
Version n° :
1. ÉVALUER LES BESOINS | bar: Oct; Oct to Sept
1. Identifiez le problème de santé que la GC peut contribuer à résoudre. | bar: Oct
2. Définissez le public auquel s'adresse votre évaluation des besoins. | bar: Oct to Nov
3. Décidez des questions clés auxquelles vous voulez que l'évaluation des besoins réponde. | bar: Oct to Déc
4. Sélectionnez et mettez en œuvre les méthodes appropriées pour répondre à vos questions clés. | bar: Nov to Déc
5. Analyser et synthétiser les résultats de l'évaluation des besoins. | bar: Déc to Jan
2. STRATÉGIE DE CONCEPTION | bar: Oct
1. Décider des objectifs de la GC. | bar: Jan
2. Définissez vos publics. | bar: Jan
3. Fonder l'intervention de GC sur un cadre théorique pertinent. | bar: Jan
4. Décider des outils et techniques de GC et des TIC appropriées. | bar: Jan
5. Élaborer un budget et un plan de mise en œuvre. | bar: Jan
6. Élaborer un plan de suivi et d'évaluation | bar: Jan to Fév
7. Réunir les parties prenantes concernées pour lancer l'intervention de GC. | bar: Jan to Fév
3. CRÉER ET ITÉRER | bar: Oct
1. Identifier l'équipe chargée de créer les résultats. | bar: Jan to Mars
2. Rédiger les outils et techniques de GC. | bar: Mars to Juin; Déc to Jan; Déc to Jan
3. Tester ou recueillir des informations sur les outils et techniques de GC, réviser et tester à nouveau. | bar: Avril to Juin; Mars to Avril; Mars to Avril
4. Finaliser les outils et techniques de GC.. | bar: Juin to Sept; Avril to Sept; Avril to Sept
4. MOBILISER ET SURVEILLER | bar: Oct
1. Metttr en œuvre votre intervention de GC et tenir l'équipe informée. | bar: Oct to Sept
2. Examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la GC. | bar: Fév; Juin; Sept; Déc; Mars; Juin; Sept; Déc; Mars; Juin; Sept
3. Adapter si nécessaire. | bar: Fév to Mars; Juin; Sept; Déc; Mars; Juin; Sept; Déc; Mars; Juin; Sept
5. ÉVALUER ET ÉVOLUER | bar: Oct
1. Décidez des résultats du programme à mesurer. | bar: Oct to Déc
2. Choisissez le modèle d'évaluation. | bar: Fév to Avril
3. Collecter, analyser et synthétiser les données de l'évaluation. | bar: Mars to Mai; Mai to Juin
4. Partager les résultats de l'évaluation avec les principales parties prenantes. | bar: Juin to Août; Juillet to Sept
5. Promouvoir l'utilisation des résultats des évaluations dans les politiques et les pratiques. | bar: Août to Sept; Août to Sept
*Le plan de travail et le calendrier seront révisés à l'issue de l'évaluation des besoins.

## Template - 3-Month Project
Calendrier de mise en œuvre de la gestion des connaissances | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3
Date :
Développé par : | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE
Version n° : | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. ÉVALUER LES BESOINS
1. Identifiez le problème de santé que la GC peut contribuer à résoudre.
2. Définissez le public auquel s'adresse votre évaluation des besoins.
3. Décidez des questions clés auxquelles vous voulez que l'évaluation des besoins réponde.
4. Sélectionnez et mettez en œuvre les méthodes appropriées pour répondre à vos questions clés.
5. Analyser et synthétiser les résultats de l'évaluation des besoins.
2. STRATÉGIE DE CONCEPTION
1. Décider des objectifs de la GC.
2. Définissez vos publics.
3. Fonder l'intervention de GC sur un cadre théorique pertinent.
4. Décider des outils et techniques de GC et des TIC appropriées.
5. Élaborer un budget et un plan de mise en œuvre.
6. Élaborer un plan de suivi et d'évaluation
7. Réunir les parties prenantes concernées pour lancer l'intervention de GC.
3. CRÉER ET ITÉRER
1. Identifier l'équipe chargée de créer les produits.
2. Rédiger les outils et techniques de GC.
3. Tester ou recueillir des informations sur les outils et techniques de GC, réviser et tester à nouveau.
4. Finaliser les outils et techniques de GC..
4. MOBILISER ET SURVEILLER
1. Metttr en œuvre votre intervention de GC et tenir l'équipe informée.
2. Examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la GC.
3. Adapter si nécessaire.
5. ÉVALUER ET ÉVOLUER
1. Décidez des résultats du programme à mesurer.
2. Choisissez le modèle d'évaluation.
3. Collecter, analyser et synthétiser les données de l'évaluation.
4. Partager les résultats de l'évaluation avec les principales parties prenantes.
5. Promouvoir l'utilisation des résultats des évaluations dans les politiques et les pratiques.

## Sample - 3-Month Project
Calendrier de mise en œuvre de la gestion des connaissances | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3
Date :
Développé par : | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE | SEMAINE
Version n° : | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. ÉVALUER LES BESOINS
1. Identifiez le problème de santé que la GC peut contribuer à résoudre. | x
2. Définissez le public auquel s'adresse votre évaluation des besoins. | x
3. Décidez des questions clés auxquelles vous voulez que l'évaluation des besoins réponde. | x | x
4. Sélectionnez et mettez en œuvre les méthodes appropriées pour répondre à vos questions clés. | x | x
5. Analyser et synthétiser les résultats de l'évaluation des besoins. |  | x
2. STRATÉGIE DE CONCEPTION
1. Décider des objectifs de la GC. |  | x
2. Définissez vos publics. |  | x
3. Fonder l'intervention de GC sur un cadre théorique pertinent. |  | x
4. Décider des outils et techniques de GC et des TIC appropriées. |  |  | x
5. Élaborer un budget et un plan de mise en œuvre. |  |  | x
6. Élaborer un plan de suivi et d'évaluation |  |  | x
7. Réunir les parties prenantes concernées pour lancer l'intervention de GC. |  |  | x
3. CRÉER ET ITÉRER
1. Identifier l'équipe chargée de créer les résultats. |  |  | x
2. Rédiger les outils et techniques de GC. |  |  |  | x | x
3. Tester ou recueillir des informations sur les outils et techniques de GC, réviser et tester à nouveau. | [5 empty] | x
4. Finaliser les outils et techniques de GC.. | [5 empty] | x
4. MOBILISER ET SURVEILLER
1. Metttr en œuvre votre intervention de GC et tenir l'équipe informée. | [5 empty] | x | x | x | x
2. Examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la GC. | [5 empty] | x | x | x | x
3. Adapter si nécessaire. | [7 empty] | x | x | x
5. ÉVALUER ET ÉVOLUER
1. Décidez des résultats du programme à mesurer. | [8 empty] | x | x
2. Choisissez le modèle d'évaluation. | [10 empty] | x
3. Collecter, analyser et synthétiser les données de l'évaluation. | [10 empty] | x
4. Partager les résultats de l'évaluation avec les principales parties prenantes. | [11 empty] | x
5. Promouvoir l'utilisation des résultats des évaluations dans les politiques et les pratiques. | [11 empty] | x